## PLANNING
FARMSTEAD |  |  | DEADLINE 20/08/2023 |  |  |  |  | 2023-08-20 | 45158.9027
Tasks Name | Start Build | Deadline | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HEADER | 17/8/2023 | 17/8/2023 | 95% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 95% vì không build được giống web mẫu khi scroll thì đổi màu BG
BANNER | 15/8/2023 | 15/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
FEATURES | 14/8/2023 | 14/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
SERVICES | 13/8/2023 | 13/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
REASONS | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
ABOUT | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
GALLERY | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
FEEDBACK | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
FOOTER | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
BACKTOTOP | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn | 18/8/2023 | 20/8/2023 | 100% | Nguyễn Quang Mẫn
9 SECTION